Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: Automatización de la planificación y revisión de informes PID R2 mediante n8n y SQL Server. Ociel Escobar y Sebastian Torres ¦ Ingeniería en Informática ¦ Sección 007V ¦ Docente Ernesto Velasquez ¦ 21 de octubre de 2026. El avance comprende un prototipo n8n de 39 nodos que consulta proyectos R2, separa creación y corrección, calcula propuestas de fechas y prepara alertas y resúmenes. Se organizaron siete documentos de soporte y 44 archivos de sistema, con el JSON original, código extraído y pruebas reproducibles. Se comprobaron localmente 45 conexiones sin referencias estructurales a nodos inexistentes y se ejecutaron doce casos de JavaScript: siete cumplieron el criterio y cinco mostraron diferencias. No se ejecutaron pruebas integradas de n8n, SQL Server ni correo. La inserción y actualización de informes están comentadas. El resultado alcanzado es un prototipo y evidencia local verificable; la persistencia, el envío y la programación efectiva siguen pendientes de validación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: desarrollar y validar un prototipo de automatización para planificar y revisar informes PID R2, con propuestas trazables y controles de datos. Objetivos específicos: identificar proyectos elegibles; proponer periodos y entregas; preparar correcciones solo para pendientes; validar colisiones y simulación; generar resultados y alertas; documentar y probar el comportamiento. Ajuste de alcance: distinguir demostración local de operación integrada. No se declara completada la persistencia ni una mejora de tiempos sin medición. |
| Metodología | Se utiliza un desarrollo incremental apoyado en historias de usuario, criterios de aceptación y pruebas. El flujo existente se revisó por rutas, consultas y funciones; los hallazgos se relacionaron con HU, RNF y CP. Se preparó un Product Backlog de 18 historias y un Sprint Backlog de 22 tareas, distribuidas en tres sprints propuestos con 80 horas estimadas. No representan fechas ni esfuerzo real ya ejecutado. Los doce casos locales reproducibles aíslan funciones del JSON. Otros dieciocho casos quedan pendientes de integración. No se dispone de actas que acrediten ceremonias Scrum, retroalimentación docente o aceptación institucional. |
| Evidencias de avance | Evidencias de documentación: Diagramas UML.pdf; Modelo de datos.pdf; Product Backlog.xlsx; Sprint Backlog.xlsx; Pruebas.xlsx; Requisitos no funcionales.docx; Retrospectivas.docx. Permiten revisar arquitectura, datos, criterios y planificación. Evidencias de sistema/Aplicación: 01_Flujo_actual_PID_R2.json, 03_Inventario_nodos.csv, 04_Revision_estructura.json y Pruebas locales/Resultados/Resultados_pruebas.json. Conservan fuente, conexiones y salidas reales de las funciones aisladas. Evidencias de sistema/Base de datos: nueve consultas extraídas, scripts de solo lectura y registros pendientes. Documentan dependencias; no acreditan esquema físico ni ejecución SQL. Los manifiestos SHA256 identifican los archivos entregados. El repositorio contiene historial previo, incluido d210505 del 05-10-2026; al revisar el 21-10-2026, Fase 2 aparece sin seguimiento. Falta registrar estas evidencias en Git y demostrar aportes individuales verificables. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis | Revisar reglas R2 | JSON y SQL | 26 h (S1) estimadas | Ociel Escobar | Revisar fechas | En curso | CP-03 y CP-11 |
| Desarrollo | Revisar modo y bucle | n8n y JS | 32 h (S2) estimadas | Equipo | INS/UPD sin activar | Ajustada | Modo único |
| Calidad | Probar correo y total | Casos CP | 22 h (S3) estimadas | Sebastian Torres | Validar con SQL | En curso | Probar cierre |
| Documentar | Preparar archivos | Fuentes y guías | Preparado al 21-10 | Equipo | Falta revisión conjunta | Completado | Cotejar perfil |
| Versionar | Registrar cambios | Git | Por acordar | Equipo | Fase 2 sin registrar | No iniciado | Publicar |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Facilitadores: disponer del JSON con consultas y funciones permite examinar reglas concretas; la separación por nodos ayuda a trazar responsabilidades técnicas y casos de prueba. Los criterios HU, RNF y CP vinculan los entregables. Dificultades: cinco casos locales detectaron aceptación de fecha imposible, finalización sin término, salto de mes, procedencia incorrecta de plazo final y reasignación de simulación. También falta verificar el esquema SQL, las credenciales, el subflujo de correo y el cierre de proyectos sin correcciones. Acciones propuestas: corregir las reglas afectadas, repetir los casos fallidos y ejecutar la matriz integrada en un entorno de prueba autorizado. Las competencias se describen técnicamente; su denominación debe cotejarse con el perfil de egreso vigente de Ingeniería en Informática.

Se ajustó la presentación del avance para separar código disponible, pruebas locales y pruebas integradas. La evidencia no considera un contador como prueba de inserción ni una consulta preparada como resultado ejecutado. Se priorizaron centralización de simulación, validación de fechas reales, avance correcto al mes siguiente, regla de entrega final y continuidad del bucle. Los sprints y responsables del backlog son propuestas pendientes de acuerdo; no se eliminan objetivos sin una decisión conjunta. Los archivos conservan resultados fallidos y registros pendientes para que la revisión permita comprobar el estado real. Se mantienen las llamadas de escritura comentadas en la copia documentada.

No se ha documentado una ejecución integrada de n8n, una escritura SQL validada, entrega real de correo ni activación programada. No se conocen fechas de sprints acordadas; por ello no se atribuye retraso frente a un calendario no confirmado. La estrategia de cierre es corregir primero los cinco casos locales, verificar contratos y permisos de la base, probar una copia de demostración con datos ficticios y completar los registros de capturas y resultados. Falta incorporar Fase 2 al historial Git, revisar los aportes con ambos integrantes y cotejar competencias con el perfil oficial. No se realizaron commits ni se modificaron identidades de autor para elaborar este informe.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.