## Plantilla
ID | Tipo | Caso de prueba | Entrada de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Historia relacionada | Evidencia y alcance | Fuente | Flujo actual de 39 nodos; fixtures ficticios
CP-01 | Unitaria local | Normalizar fecha ISO válida | fecha_inicio_base=2026-03-05T00:00:00Z | fecha_inicio_sql=2026-03-05. | {"fecha_inicio_sql":"2026-03-05"} | Aprobada local | HU-04 | 21-10-2026. Nodo: Normalizar fechas de vigencia. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Método | Código JS original invocado con entradas aisladas
CP-02 | Unitaria local | Conservar ausencia de fecha | fecha_inicio_base=null | fecha_inicio_sql=null. | {"fecha_inicio_sql":null} | Aprobada local | HU-04 | 21-10-2026. Nodo: Normalizar fechas de vigencia. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Alcance | No valida expresiones n8n, SQL, permisos ni correo
CP-03 | Unitaria local | Rechazar día imposible | fecha_inicio_base=2026-02-31 | Rechazar o devolver null; no aceptar el día inexistente. | {"fecha_inicio_sql":"2026-02-31"} | Fallida local | HU-04 | 21-10-2026. Nodo: Normalizar fechas de vigencia. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Regla | No marcar integración aprobada sin evidencia
CP-04 | Unitaria local | Aceptar propuesta válida | PRUEBA-001 v1; mes1; inicio 2026-01-01; corte 2026-01-31; entrega 2026-02-20 | propuesta_valida=true. | {"propuesta_valida":true} | Aprobada local | HU-08 | 21-10-2026. Nodo: Validar propuesta de plan. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Total casos | 30
CP-05 | Unitaria local | Rechazar propuesta sin entrega | Fixture válido con fecha_entrega_propuesta=null | propuesta_valida=false y motivo de entrega ausente. | {"propuesta_valida":false,"errores":"No se calculó la fecha de entrega con el calendario institucional."} | Aprobada local | HU-08 | 21-10-2026. Nodo: Validar propuesta de plan. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Aprobadas locales | 7
CP-06 | Unitaria local | Conservar informe tramitado | inf_estado=2; inf_fecha_corte=2026-01-15 | accion_correccion=SIN_CAMBIOS. | {"accion":"SIN_CAMBIOS","corte":"2026-01-15"} | Aprobada local | HU-12 | 21-10-2026. Nodo: Preparar correcciones mensuales. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Fallidas locales | 5
CP-07 | Unitaria local | Ajustar corte de informe pendiente | inf_estado=1; inf_fecha_corte=2026-01-15 | ACTUALIZAR_FECHA_CORTE con 2026-01-31. | {"accion":"ACTUALIZAR_FECHA_CORTE","corte":"2026-01-31"} | Aprobada local | HU-12 | 21-10-2026. Nodo: Preparar correcciones mensuales. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Pendientes | 18
CP-08 | Unitaria local | Bloquear término ausente | fecha_termino=null; ultima_fecha_corte=2026-01-31 | No marcar plan_finalizado=true; informar término ausente. | {"plan_finalizado":true,"motivo":"El proyecto ya alcanzó o superó su fecha oficial de término."} | Fallida local | HU-13 | 21-10-2026. Nodo: Calcular siguiente informe mensual. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío. | Integradas aprobadas | 0
CP-09 | Unitaria local | Avanzar de enero a febrero | último corte 2026-01-31; término 2026-12-31 | siguiente_fecha_corte=2026-02-28. | {"corte":"2026-03-03","entrega":"2026-03-18"} | Fallida local | HU-13 | 21-10-2026. Nodo: Calcular siguiente informe mensual. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío.
CP-10 | Unitaria local | Reconocer cobertura de vigencia | último corte y término 2026-12-31 | plan_finalizado=true. | {"plan_finalizado":true} | Aprobada local | HU-13 | 21-10-2026. Nodo: Calcular siguiente informe mensual. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío.
CP-11 | Unitaria local | Conservar origen del plazo final | tipo4; entrega propuesta 2026-02-20; final base 2026-03-15 | Usar 2026-03-15 si se declara PLAZO_FINAL_EXISTENTE. | {"entrega":"2026-02-20","metodo":"PLAZO_FINAL_EXISTENTE"} | Fallida local | HU-07 | 21-10-2026. Nodo: Calcular entregas mensuales provisionales. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío.
CP-12 | Unitaria local | Conservar simulación de entrada | propuesta válida; modo_simulacion=true; aplicar_cambio=false | La validación conserva true y false respectivamente. | {"modo_simulacion":false,"aplicar_cambio":true} | Fallida local | HU-09 | 21-10-2026. Nodo: Validar propuesta de plan. Ejecución JavaScript local aislada; sin BD ni envío.
CP-13 | Integración SQL | Seleccionar proyectos elegibles | Fixtures R2 y no R2; estados, categorías y semáforo combinados | Solo elegibles y máxima versión aplicable; conteo independiente. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-01 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-14 | Integración n8n | Enrutar por existencia de informes | Proyecto A sin informes; B con informes | A ruta CREAR_PLAN y B CONFIGURAR_PLAN_EXISTENTE. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-03 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-15 | Integración SQL | Calcular primer periodo parcial | Inicio 2026-01-15; término 2026-04-10; sin informes | Número 1; corte 2026-01-31; tipo2; no periodo fuera de vigencia. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-05 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-16 | Integración SQL | Contar 15 días hábiles | Calendario de prueba con fines de semana y feriado | Entrega igual al día hábil 15 posterior al corte, calculado independientemente. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-06 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-17 | Integración SQL | Bloquear calendario insuficiente | Solo 10 días hábiles futuros disponibles | Bloquear propuesta; no usar el máximo de diez días como si fueran quince. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-06 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-18 | Seguridad integrada | Simular todas las ramas | Simulación central activa; fixtures de creación y corrección | Cero escrituras verificadas en BD; ningún nodo reactiva indicadores. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-09 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-19 | Integración SQL | Insertar solo en entorno autorizado | Informe válido con autorización de prueba | Una fila persistida y verificada; ejecutar solo después de habilitar INS en copia de prueba. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-11 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-20 | Concurrencia | Evitar duplicado concurrente | Dos ejecuciones para mismo proyecto, versión y número | Una inserción como máximo; segundo intento termina con diagnóstico sin duplicación. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-10 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-21 | Integración n8n | Continuar sin correcciones aplicables | Dos proyectos; el primero con cortes ya correctos | Ambos terminan y llegan al resumen; no detenerse por Filter vacío. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-16 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-22 | Integración n8n | Conciliar métricas y simulaciones | Lote de fixtures con creación simulada, corrección y alerta | Total igual a proyectos únicos; simulados separados de cambios persistidos. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-15 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-23 | Operación | Verificar horario de Chile | Instancia de prueba con timezone America/Santiago | Disparo 07:00 local y evidencia de zona; no basta nombre del nodo. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-02 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-24 | Seguridad | Verificar permisos y tratamiento de datos | Credencial restringida y datos ficticios; HTML con caracteres especiales | Sin secretos en exportación; acceso mínimo; caracteres escapados en correo. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-14 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-25 | Accesibilidad | Leer resumen sin depender del color | Correo de prueba con todas las categorías | Encabezados identificables, texto legible y resultados entendibles sin color. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-14 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-26 | Trazabilidad | Recuperar detalle después del lote | Ejecución con simulación y fallo manejado | Detalle por proyecto recuperable con ID de ejecución y modo durante retención acordada. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-15 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-27 | Rendimiento | Medir lote de referencia | 100 proyectos ficticios en desarrollo | Tiempo total <=10 min como meta propuesta; registrar ambiente y mediciones. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-01 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-28 | Revisión documental | Revisar trazabilidad entre artefactos | HU, RNF, casos, UML y entidades | Cada función principal tiene HU y prueba; modelo distingue FK inferida de confirmada. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-18 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-29 | Recuperación | Manejar cero proyectos y servicios caídos | Cero filas SQL; fallo SQL; fallo del subflujo correo en ejecuciones separadas | Resumen vacío o diagnóstico recuperable; sin duplicados ni interrupción silenciosa. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-16 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.
CP-30 | Revisión de evidencia | Distinguir prueba local de integrada | Resultados locales y casos pendientes | Ningún caso SQL o correo aprobado sin evidencia; revisión conjunta de integrantes. | No ejecutada en n8n ni SQL. | Pendiente | HU-17 | Requiere ambiente autorizado y evidencia de ejecución.