## Plantilla
Sprint propuesto | ID historia | Actividad | Responsable propuesto | Estimación en horas | Estado de la tarea | Observaciones | Planificación | Tres sprints propuestos; sin fechas confirmadas
S1 propuesto | HU-01 | Revisar filtros SQL y preparar fixtures de elegibilidad | Ociel Escobar | 4 | Por planificar | Consulta actual presente; falta evidencia SQL. | Integrantes | Ociel Escobar y Sebastian Torres
S1 propuesto | HU-02 | Configurar America/Santiago y comprobar activación | Sebastian Torres | 2 | Por planificar | No hay settings de zona en el fragmento. | Estimaciones | Horas propuestas, no tiempo real invertido
S1 propuesto | HU-03 | Probar enrutamiento con cero y varios informes | Sebastian Torres | 2 | Por planificar | Usar fixtures sin acceso productivo. | Fuente | Product Backlog y revisión del flujo actual
S1 propuesto | HU-04 | Rechazar fechas imposibles y periodos invertidos | Ociel Escobar | 4 | Por planificar | La normalización actual admite prefijos ISO sin validación de calendario. | S1 horas | 26
S1 propuesto | HU-05 | Verificar numeración, corte y tipo del siguiente informe | Ociel Escobar | 3 | Por planificar | Comparar con casos de inicio y término en mes parcial. | S2 horas | 32
S1 propuesto | HU-06 | Unificar días hábiles y validar calendario incompleto | Ociel Escobar | 5 | Por planificar | La rama alternativa suma 15 días corridos. | S3 horas | 22
S1 propuesto | HU-07 | Acordar regla de plazo final y conservar procedencia | Equipo | 3 | Por planificar | Requiere validación de regla institucional. | Total horas | 80
S1 propuesto | HU-08 | Ejecutar pruebas locales de validación de propuestas | Sebastian Torres | 3 | Por planificar | Guardar evidencia reproducible. | Tareas terminadas | 0
S2 propuesto | HU-09 | Centralizar simulación y eliminar sobrescrituras de indicadores | Ociel Escobar | 5 | Por planificar | No activar SQL real para esta tarea.
S2 propuesto | HU-10 | Definir protección de unicidad y concurrencia en SQL | Ociel Escobar | 5 | Por planificar | Verificar DDL y permisos con administrador.
S2 propuesto | HU-11 | Preparar integración de inserción en ambiente autorizado | Ociel Escobar | 4 | Por planificar | INS está comentado; no afirmar persistencia.
S2 propuesto | HU-12 | Ajustar correcciones finales y verificar estado pendiente | Ociel Escobar | 4 | Por planificar | No extender corte más allá del término.
S2 propuesto | HU-12 | Preparar prueba de actualización y reversión | Sebastian Torres | 3 | Por planificar | UPD está comentado; requiere entorno de prueba.
S2 propuesto | HU-13 | Corregir avance de mes y tratamiento de término ausente | Ociel Escobar | 4 | Por planificar | Caso 31 de enero y fecha de término nula.
S2 propuesto | HU-16 | Retornar resultado por proyecto sin correcciones | Sebastian Torres | 4 | Por planificar | Evitar que Filter sin salida corte la iteración.
S2 propuesto | HU-16 | Definir tratamiento de cero proyectos y fallos SQL | Sebastian Torres | 3 | Por planificar | Incluir resumen y error por proyecto.
S3 propuesto | HU-14 | Revisar destinatarios, escape HTML y fallos del correo | Sebastian Torres | 3 | Por planificar | No enviar correos reales en la revisión documental.
S3 propuesto | HU-15 | Conciliar contadores con resultados por proyecto | Sebastian Torres | 4 | Por planificar | Separar propuestas, simulados y escrituras verificadas.
S3 propuesto | HU-15 | Evaluar aislamiento de staticData entre ejecuciones | Ociel Escobar | 3 | Por planificar | Evitar interferencia de ejecuciones simultáneas.
S3 propuesto | HU-17 | Ejecutar matriz de integración en ambiente autorizado | Equipo | 6 | Por planificar | Pendiente de acceso y datos de prueba.
S3 propuesto | HU-18 | Revisar UML y diccionario contra esquema SQL real | Ociel Escobar | 3 | Por planificar | Relaciones inferidas no equivalen a FK confirmadas.
S3 propuesto | HU-18 | Revisar evidencias y acordar retrospectiva conjunta | Sebastian Torres | 3 | Por planificar | Fechas y acuerdos se confirman con ambos integrantes.